## 使用说明
平台功能客户沟通确认表（客户填写版）
使用方式 | 我方建议内容已经写在表内，客户只需要在“客户确认”列选择：√ 同意、× 不需要、△ 待定、需调整。
填写方式 | 客户如有额外要求，填写在黄色的“客户补充建议”列。
材料要求 | 每个功能项需要客户提供的资料，已写在最后一列“备注：客户需提供材料/确认事项”。
模块结构 | 表格按三大块组织：一、数据展示；二、方案生成；三、新闻日报周报。
边界说明 | 新闻和微信公众号按同一类资讯展示处理；爬虫调度、去重、Prompt 优化等内部实现不作为客户填写项。
会议建议 | 沟通时逐行确认，客户先打勾，再补充修改意见；会后可按未确认项整理待办。
版本 | 2026-06-10 客户填写版

## 客户共同确认表
模块 | 功能项 | 目前可行做法 | 建议展示/输入字段 | 建议搜索/筛选条件 | 客户确认 | 客户补充建议 | 备注：客户需提供材料/确认事项
一、数据展示
数据展示-论文 | 论文列表展示 | 从学校wos数据库爬取论文元数据，无法爬取受版权限制的全文pdf。列表用于快速浏览和筛选论文 | 论文标题、作者、机构、期刊/会议、年份、摘要、关键词、DOI等等。 | 关键词、期刊/会议、年份、标题、DOI |  |  | 请客户提供：爬取关键词 爬取的期刊时间 区间 重点期刊/会议清单。
数据展示-论文 | 论文详情查看 | 建议详情页展示论文摘要、作者机构、DOI、来源链接和摘要等段，支持关联资料查看。 | 标题、作者、机构、摘要、关键词、DOI、来源链接、可访问全文/片段、引用信息、关联新闻/资料、标签。 |  |  |  | 请客户确认：是否允许上传全文；是否允许下载；是否只展示元数据；是否需要引用格式导出。
数据展示-新闻/公众号 | 资讯列表展示 | 新闻和微信公众号文章本质都按资讯数据处理，建议放在同一类展示中，通过来源类型区分新闻网站或公众号。 | 标题、来源名称、来源类型（新闻网站/公众号）、发布时间、AI摘要、技术标签、行业分类、原文链接、重要程度。 | 发布时间、来源名称、来源类型、行业分类、标签、标题 |  |  | 请客户提供：首批新闻网站清单、公众号清单、重点栏目、每一个网站爬取哪块内容需要标清楚， 新闻按照管网业务分类的类别，以及清楚定义分类标准，如果需要对每条新闻的重要程度做出打分，那么需要给出评判标准。 还需要对新闻做哪些处理请详细告知，如果需要打标签 那么也需告知标签体系
数据展示-新闻/公众号 | 资讯详情查看 | 建议详情页展示正文、摘要、标签、来源链接和相关资讯，方便追溯原文。 | 标题、正文、来源名称、来源类型、发布时间、原文链接、AI摘要、技术标签、图片。
二、方案生成
方案生成 | 资料选择与任务创建 | 建议用户先选择内部资料、英文报告、论文、历史项目资料等，再填写研究方向、关键词和业务场景创建生成任务。 | 任务名称、方案类型、研究方向、关键词、业务场景、选择资料、选择模板、生成要求、创建人、任务状态。 | 任务状态、创建人、方案类型、时间 |  |  | 请客户提供：内部资料样例、英文报告样例、历史项目资料、典型研究方向、业务场景说明。
方案生成 | 科研需求/开题报告生成 | 建议生成科研需求、开题报告或项目方案类材料，用于科研项目策划和立项论证。 | 项目名称、背景必要性、研究目标、研究内容、创新点、技术指标、预期成果、应用场景、实施计划、合作单位建议。 |  |  |  | 请客户提供：科研需求模板、开题报告样例、项目申报格式、技术指标要求。
方案生成 | 方案图生成 | 建议根据技术路线报告生成阶段式路线图，展示研究阶段、关键任务、技术路径和成果节点。需提供模版 |  |  |  |  | 请客户提供：技术路线图样例、阶段划分规则、项目周期要求。
方案生成 | 方案编辑 | 建议生成后支持在线修改、补充要求、局部重新生成，并保存。 | 版本号、报告正文、修改人、修改时间、关联资料。
方案生成 | 方案导出 | 建议技术路线、科研需求、开题报告和图形附件支持 Word/PDF 导出。（用户每个只能看到自己生成的报告） |  |  |  |  | 请客户提供：Word/PDF 模板
三、新闻日报周报
新闻日报周报 | 日报任务创建 | 每天定时生成 | 展示日报 | 日期 |  |  | 请客户确认：是否每天自动生成。请提供日报模板和样例。栏目名称、每栏新闻数量、摘要长度、
新闻日报周报 | 周报任务创建 | 每周定时生成 | 展示周报 | 日期 |  |  | 请客户确认：按自然周还是自定义周期；是否自动生成。请提供周报模板和样例。
新闻日报周报 | 报告导出 | 建议日报周报支持 Word/PDF 导出，并保留来源清单。 | 导出文件名、报告版本、导出格式、来源清单、导出模板。 | 报告类型、导出格式、时间。 |  |  | 请客户提供：日报/周报导出模板
四、系统功能/后台管理
系统功能-后台管理 | 用户管理 | 建议后台支持用户账号新增、编辑、禁用、重置密码、查询和分配角色，便于客户自行维护使用人员。 | 用户名、姓名、手机号/邮箱、所属部门、账号状态、角色、创建时间、最后登录时间。 | 用户名、姓名、部门、角色、账号状态、创建时间。 |  |  | 请客户提供：组织架构、首批用户清单、账号命名规则、是否需要统一身份认证。
系统功能-后台管理 | 角色管理 | 建议后台支持角色新增、编辑、禁用，并为角色配置菜单权限和功能权限。 | 角色名称、角色说明、启用状态、关联用户数、菜单权限、功能权限、创建时间。 | 角色名称、状态、创建时间。 |  |  | 请客户提供：角色清单，例如管理员、业务员 并确认各角色职责。 如果系统不需要则不需要
系统功能-后台管理 | 操作日志 | 建议记录登录、上传、查看、生成、编辑、导出、删除、权限变更等关键操作，便于审计和问题追踪。 | 操作人、操作类型、操作对象、操作时间、操作结果、IP/设备、失败原因。 | 操作人、操作类型、时间、对象、结果。 |  |  | 请客户确认：日志保留周期；哪些操作必须记录；管理员是否可导出日志。